嘉兴市文化广电旅游局文件

嘉文广旅〔2021〕29号

关于印发《嘉兴市迎接中国共产党成立100

周年全市广播电视行业安全播出大检查

实施方案》的通知

各县（市）文化和广电旅游体育局、广播电视台（传媒中心）、华数公司，嘉广集团、嘉兴华数公司：

根据《浙江省广播电视局关于开展迎接中国共产党成立100周年全省广播电视行业安全播出大检查的通知》（浙广电发〔2021〕109号）的有关要求，市文化广电旅游局制定了《嘉兴市迎接中国共产党成立100周年全市广播电视行业安全播出大检查实施方案》，现印发给你们，请遵照执行。

嘉兴市文化广电旅游局

2021年3月18日

嘉兴市迎接中国共产党成立100周年全市广播电视行业安全播出大检查实施方案

为贯彻落实《浙江省广播电视局关于开展迎接中国共产党成立100周年全省广播电视行业安全播出大检查的通知》（浙广电发〔2021〕109号）的要求，结合实际，特制订以下实施方案。

一、总体要求

2021年，是中国共产党成立100周年，嘉兴作为全省迎接建党百年安全播出保障工作的“一个主战场”，省广电局将对嘉兴开展安全播出大检查，各级广电单位要高度重视迎接建党百年安全播出大检查工作，深化中国共产党成立100周年广播电视安全播出工作极端重要性的认识，以大检查为契机，着力夯实全市广播电视安全播出的防范保障基础，大力提升广大安全播出工作人员应对各类突发事件事故的业务能力，积极营造安全优质、稳定有序的广播电视和网络视听播出环境，切实推动全市全面实现迎接中国共产党成立100周年各项重大活动直播转播万无一失。

二、组织机构

参照省广电局的组织架构，建立嘉兴市文化广电旅游局安全播出大检查工作领导小组（以下简称市文化广电旅游局大检查领导小组）。

组  长：陈建江

成  员：张红林、王震平、顾景路

广电处承担大检查的相关日常工作。

三、检查范围及内容

（一）检查范围

市级、县级涉及广播电视和网络视听安全播出、网络安全、设施安全的管理部门和责任单位。

1.市级单位：嘉广集团及无线发射台、嘉兴华数公司。

2.县级单位：各县（市）文化和广电旅游体育局、广播电视台（传媒中心）及无线发射台、华数公司。

（二）检查内容

1.意识形态工作责任制和安全播出工作责任制贯彻落实情况，国家广电总局和省委、省政府及省广电局、市文化广电旅游局关于安全播出工作部署的贯彻落实情况；

2.各级安全播出管理部门、安全播出责任单位工作开展情况，包括组织机构和机制制度建设，技术系统配置和运行维护管理，网络安全防护、设施安全保护和安全传输保障，以及应急预案修订完善和落实执行等方面情况；

3.对涉及新中国成立70周年安全大检查遗留的问题隐患及整改情况、新媒体单位的安全播出管理和监测监管情况、技术系统网络安全情况等进行重点检查。

四、检查安排

按照“浙广电发〔2021〕109号”文件要求并结合工作实际，我市分六个阶段开展迎接中国共产党成立100周年广播电视行业安全播出大检查。

（一）整体部署阶段。市文化广电旅游局制定全市安全播出大检查工作方案，并做好宣传和推动落实；各县（市）文化和广电旅游体育局和市级、县（市）级安全播出责任单位按要求做好各项前期准备，制定本辖区或本单位安全播出大检查实施方案，明确责任要求和任务分工，整合资源力量，健全工作机制。

（二）属地自查阶段（时间：3月份）。各级安全播出管理部门、安全播出责任单位按要求对照《广播电视安全播出管理规定》及各专业实施细则，认真组织安全风险隐患大排查，寻找安全播出、网络安全和设施安全工作过程中存在的风险隐患；市、县级安全播出管理部门和责任单位通过安全播出自查信息专项检查系统（https://aqbc.gdjgzx.cn），按要求对应填报相关自查表（具体填报工作另行通知）；认真梳理问题清单，制定整改计划，填写《2021年广播电视行业安全播出大检查问题隐患清单表》（见附件），按照“边排查边整改”要求同步开展问题隐患大整治，并在规定时间内按要求完成整改工作。

各县（市）文化和广电旅游体育局在完成本单位安全自查的同时，要收集汇总所辖各广电单位问题隐患清单表，督促各相关单位按计划积极整改存在的问题隐患，及时总结自查阶段的相关工作并形成工作报告（内容需包含自查工作组织情况、发现的问题隐患及整改计划、安全播出工作亮点等）；市级安全播出责任单位要汇总本单位问题隐患清单表，主动开展问题隐患整改，并形成自查整改工作报告。上述材料电子版打包后于4月1日前上报市文化广电旅游局广电处，市局汇总整理后上报省广电局。

（三）市文化广电旅游局检查阶段（时间：3月下旬）。市文化广电旅游局将在各单位自查和属地自查的基础上，按照省广电局的要求，对照《广播电视安全播出管理规定》及各专业实施细则等，组织开展全市广电单位安全问题隐患互查，形成互查问题隐患清单，并上报省广电局。

检查方式包括听取情况汇报、查阅台账资料、现场实地检看、现场抽测提问等。

（四）省广电局检查阶段（时间：3月下旬至4月上旬）。省广电局将在各单位自查和属地自查的基础上，组织检查组开展全省大检查，将随机抽取嘉兴市所辖安全播出单位的30%以上进行实地检查。

检查组对照《2021年广播电视行业安全播出大检查问题隐患清单表》和其他已发现的问题隐患，重点检查整改推动落实情况；通过现场抽查的方式检查各单位安全播出相关台账资料的完整性、实效时，以及相关技术系统中供配电配置、信号源配置、主备系统配置、网络安全配置等方面情况；通过实地检看的方式查找尚未发现的问题隐患；通过远程检测的方式查找技术系统存在的网络安全漏洞；通过实地演练的方式检查各单位突发事件应急响应和处置能力；通过现场提问的方式检查一线工作人员的业务能力和对本岗位应急预案、处置流程的熟悉程度。若在检查过程中发现存在新的问题隐患或未按计划推动落实整改的，市文化广电旅游局将“一对一”下发整改通知书,并将有关情况与年度考核评优相挂钩。

检查方式包括听取情况汇报、查阅台账资料、现场实地检看、现场抽测提问、现场应急演练、远程渗透测试等。

（五）国家广电总局检查阶段（时间：4月中旬至5月上旬）。按要求做好准备工作迎接总局检查，有关工作安排另行通知。若在总局检查过程中，发现存在未上报的风险隐患或发现未按计划推动问题隐患整改的，市文化广电旅游局将“一对一”下发整改通知书,并抄送当地党委政府和宣传部门，同时将有关情况纳入年度平安嘉兴考核相关计分。各单位须在规定时间内按要求完成整改工作，并及时将整改情况报市文化广电旅游局，并由市局上报省广电局。

（六）复查巩固阶段（时间：5月中旬至6月中旬）。在中国共产党成立100周年庆祝活动举办前，各单位要进一步补短板强基础、严整改保安全，对安全播出大检查中发现的问题隐患整改情况进行“回头看”，确保各类问题隐患整改到位；对一时无法解决或整改到位的，要建立健全相应的安全保障措施和突发情况应急保障方案，确保安全播出工作不留死角。省广电局、市文化广电旅游局将视情对问题隐患整改情况，特别是对国家广电总局和省广电局以及市文化广电旅游局检查中发现的问题隐患整改情况开展随机复查，进一步巩固安全播出大检查工作成果。如在复查过程中发现瞒报整改情况或未按要求完成整改的，将直接在年度平安嘉兴考核中予以扣分。

四、工作要求

（一）提高认识，加强领导。组织开展好全市安全播出大检查，对做好迎接中国共产党成立100周年广播电视和网络视听安全播出、网络安全和设施安全具有重要意义。全市各级安全播出管理部门、安全播出责任单位要统一思想，提高站位，加强领导，扎实推进好大检查各阶段工作。

（二）认真组织，周密部署。各级安全播出管理部门、安全播出责任单位要在做好疫情防控的同时认真推动大检查，知责于心，担责于身，履责于行，按要求全面落实好大检查的各项具体任务，将工作责任落实到岗、落细到人、落小到事。安全播出大检查有关工作情况也请及时报告市文化广电旅游局广电处。

（三）突出重点，全面检查。各级安全播出管理部门、安全播出责任单位要认真细致开展大检查，特别对历史遗留问题、安全保障重点和当前存在的工作短板及其他需要关注的薄弱环节等，要突出重点、完善机制、细化预案、解决问题。加强与网信、公安、经信等相关部门的沟通协作，着力做好对网络视听安全播出、安全传输和网络安全的检查。

（四）统筹协调，务求实效。各级安全播出管理部门、安全播出责任单位要统筹做好大检查工作，加强人员、经费、技术等保障，确保检查范围和检查力度符合要求，确保检查结果真实可靠，确保整改工作取得实效，确保中国共产党成立100周年重大庆祝活动期间全省广播电视和网络视听安全播出万无一失。

附件：2021年广播电视行业安全播出大检查问题隐患清单表

嘉兴市文化广电旅游局

2021年3月18日

（联系人：王震平；联系电话：83686329）

附件

2021年广播电视行业安全播出大检查问题

隐患清单表

单位名称（盖章）：           联系人：        联系电话：

| 序号 | 自查中发现的问题 隐患 | 整改计划及具体措施 | 整改完成时间 | 整改完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 抄送：市委宣传部，市平安办。 |
| --- | --- |
|  | 嘉兴市文化广电旅游局办公室 | 2021年 3月19日印发 |  |