以此件为准

嘉兴市文化广电旅游局文件

嘉文广旅〔2021〕30号

关于印发2021年度嘉兴市非法卫星电视

接收设施整治工作方案的通知

市级有关部门（单位），各县（市、区）文化和（广电）旅游（体育）局，嘉兴经济技术开发区教育文化体育局、嘉兴港区社会发展局：

现将《2021年度嘉兴市非法卫星电视接收设施整治工作方案》印发给你们，请结合本地实际，认真贯彻执行。

嘉兴市文化广电旅游局

2021年3月22日

2021年度嘉兴市非法卫星电视接收设施

整治工作方案

为贯彻落实意识形态工作责任制，迎接建党百年，根据平安浙江建设和《浙江省广播电视局关于印发2021年度非法卫星电视接收设施整治工作方案的通知》（浙广电发〔2021〕107号）精神以及我市平安建设有关工作要求，现制定2021年度嘉兴市非法卫星电视接收设施整治工作方案如下：

一、整治工作考核对象

市文化广电旅游局对各县（市、区）以及嘉兴经济技术开发区（国际商务区）、嘉兴港区(综合保税区)的非法卫星电视接收设施整治工作进行年终排名考核评分。整治工作考核项目和评分标准详见《2021年非法卫星电视接收设施整治平安考核扣分清单和年终排名考核评分表》（见附件2）。

二、主要整治事项

1.辖区内非法卫星地面接收设施销售环节的源头治理。

2.辖区内非法卫星地面接收设施安装、使用环节的查处整治。

3.辖区内宾馆饭店、公共场所、单位违规接收境外卫星电视节目的查处，以及辖区内接收卫星传送的境外电视节目许可审批的规范整治。

4.辖区内有线电视网络、互联网等其它信息网络非法传送境外卫星电视节目的查处。

三、整治工作组织实施

建立完善市非法卫星电视接收设施整治工作小组（见附件1），统筹推进非法卫星电视接收设施整治各项工作，协调解决整治工作推进中的困难问题。完善嘉兴市境外电视传播秩序专项整治部门联席会议制度，突出抓好境外电视传播秩序管理和整治，切实维护我市意识形态安全。

四、整治工作步骤

整治工作的实施和宣传将贯穿全年，尤其是对重点区域、重点场所、重点环节、敏感期间要加大检查和整治力度，依法严厉打击非法卫星电视接收设施的销售、安装和使用。整治工作有关信息和季度报表按要求及时报送市文化广电旅游局（见附件3）。

1.部署整治工作（4月底前）。各地按照方案通知要求，围绕以上四个整治工作主要事项，结合实际，制定落实工作方案，统一部署本地所辖区非法卫星电视接收设施整治工作。同时对辖区非法卫星电视接收设施开展大排查，排查情况于4月30日前上报至市文化广电旅游局。

2.集中整治和自查评估（6月25日前）。各地根据排查情况，组织开展集中整治，同时对整治工作开展情况进行自查评估，落实相关工作台账，6月25日前书面形式向市局上报整治工作阶段性情况总结和存在的问题。

集中整治主要落实内容：

（1）各地建立完善整治工作领导机制及联络机制，配置专门人员，制定工作计划、方案，推动建立健全“党委政府统一领导指挥，各部门齐抓共管”的综合治理长效机制。

（2）深化“无非法卫星电视接收设施镇（街道）”创建活动，探索开展“无非法卫星电视接收设施县（市、区）”创建活动，建立完善创建活动的长效工作机制。各级文化市场综合行政执法机构加大专项执法检查力度，及时查办境外卫星电视节目非法接收传播案件。行政查处案件和移送公安处理案件统一上报市文化广电旅游局，经汇总后上报省广电局，做到专案专报。

（3）主动对接和会同有关部门，掌握辖区内卫星地面接收设施销售活动情况，采取有效措施封堵非法卫星设施流入和销售源头。

（4）规范接收卫星传送的境外电视节目许可审批和换证工作。严格“证·实”相符，及时查处清理个人或接收单位（宾馆饭店等）超范围接收传送境外卫星电视节目违规行为，签定《接收卫星传送的境外电视节目用户信用承诺书》，健全完善持证用户管理档案。

（5）加大宣传力度，及时清查处理非法售卖卫星电视接收设施（“小耳朵”）线索信息，及时收缴、拆除辖区内“小耳朵”，防止反弹和炒作。

（6）建立信息协作和沟通机制，确保信息沟通和上报渠道畅通，按要求及时上报整治工作信息、季度报表、自查评估和年度报告。

3.检查督促整改（下半年）。各地针对集中整治阶段自查评估和省广电局、市文化广电旅游局等部门督导检查发现的问题进行进一步督促整改，认真开展各自辖区的检查工作，细致全面地掌握本地执法整治、审批换证底数。市文化广电旅游局将结合日常掌握情况，不定期对各地开展整治工作情况进行检查督促和暗访，检查暗访主要围绕四个主要整治事项展开。

4.报送考核工作台账（11月25日前）。各地报送考核的工作台账主要包括：年度总结报告、组织领导工作部署（包含整治工作方案）、协调联办机制、宣传工作（包含报送工作信息目录清单）、整治检查成效（包含辖区境外卫星电视接收用户清单、检查落实情况）、加分事项等相关材料和内容信息。工作台账可只上报电子版，内容严禁虚假编造材料和数据，要求整理规范，排版有序，相关公文需盖有单位印章，考核台账于11月25日前上报至市文化广电旅游局广电处。

5.组织平安考核和排名考核评分。12月初，市文化广电旅游局结合全年检查情况和各地上报的2021年度非法卫星电视接收设施整治工作台账，对照《2021年嘉兴市非法卫星电视接收设施整治平安考核和年终排名考核评分表》组织进行考核和评分。

五、工作要求

非法卫星电视接收设施专项整治工作是省政府重点督查考核内容。各地要高度重视专项整治工作，主要领导要亲自过问，分管领导要具体抓、抓具体，以此作为全年境外卫星电视管理的重要抓手,认真部署，严格执行，切实落实意识形态工作责任制，不断提高本地区卫星电视管理水平。整治期间,省平安办、省广电局以及市平安办、市文化广电旅游局都将组织覆盖全市的暗访检查,并结合检查问题进行平安建设打分。同时，市文化广电旅游局将对各地开展非法卫星电视接收设施整治工作情况进行排名和平安考核打分，各地排名考核情况通报全市并报送省广电局。

各地相关工作信息、季度报表、情况总结和台账电子版请统一报送市文化广电旅游局广电处。联系人：王震平，联系电话：82159788，邮箱：jxwhjgdc@126.com。

附件：1.嘉兴市非法卫星电视接收设施整治工作小组成员

及职责分工

2.2021年嘉兴市非法卫星电视接收设施整治平安考

核扣分清单和年终排名考核评分表

3.非法卫星电视接收设施整治工作季度报表

附件1

嘉兴市非法卫星电视接收设施整治工作小组成员及

职责分工

组  长：张  硕	嘉兴市文化广电旅游局党委书记、局长

副组长：陈建江	嘉兴市文化广电旅游局党委委员、副局长

董佳丽	嘉兴市文化广电旅游局党委委员、副局长

成  员：余  洁	嘉兴市委政法委平安办综治督导室主任

詹红昌	嘉兴市公安局国保支队副支队长

屠维捷	嘉兴市国家安全局五支队副支队长

张红林	嘉兴市文化广电旅游局广电处处长

戴永华	嘉兴市文化广电旅游局市场管理处处长

赵建权	嘉兴市文化市场综合行政执法队队长

楼  莺	嘉兴市市场监管综合行政执法队综合科科长

施国荣	嘉广集团市本级农村广播电视站副站长

池胜华	嘉兴华数广电网络有限公司工程维护部副经理

整治工作小组办公室设在市文化广电旅游局，陈建江同志兼任办公室主任。

成员单位职责分工如下：

（一）市文化广电旅游局：负责整治工作小组办公室日常工作、整治工作方案制定及具体组织实施；组织开展对各地整治工作的督促检查、考核评价等工作；组织开展整治工作的宣传、信息报送等工作（广电处牵头）。组织开展接收卫星传输的境外电视节目许可审批和换证工作（市场管理处牵头）。指导全市非法卫星电视接收设施执法工作；负责查处违规安装和使用卫星电视接收设施行为及超范围接收境外卫星电视节目违规行为；会同有关部门开展联合执法，依法对逾期未自行拆除的用户实施强制拆除（市文化市场综合行政执法队牵头）。

（二）市平安办：将非法卫星电视接收设施整治纳入平安县（市、区）、平安镇（街道）创建考核内容；将非法卫星电视接收设施整治工作纳入“三查三整改”工作内容。

（三）市公安局：协助市场监管、文广旅等部门查处非法生产、进口、安装和使用卫星电视接收设施的行为；配合做好逾期未自行拆除用户的强制拆除工作；查处阻碍依法执行公务的人员及各种违法犯罪行为，并依法追究有关责任人的刑事责任。

（四）市国安局：配合有关部门开展对非法进口、安装卫星电视接收设施等行为的行政执法工作；协调相关部门依法对利用卫星电视接收设施散布邪教、从事危害国家安全活动的犯罪行为进行查处。

（五）市市场监管局：对擅自销售卫星电视接收设施、发布相关违法广告的，依据有关法律法规会同有关部门进行处罚。

（六）市广电集团、华数公司：配合做好辖区范围内非法生产、销售、安装使用卫星电视接收设施情况的调查摸底；做好相关法律法规及专项整治工作的宣传报道；制定置换数字电视的相关优惠政策；为相关部门查处非法销售、安装和使用卫星电视接收设施提供人员、技术等方面的支持和配合。

附件2

2021年嘉兴市非法卫星电视接收设施整治平安考核扣分清单和年终排名考核评分表

| 项目 | 检查考核内容 | 分值 | 扣分标准（清单） | 方式 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平安考核 | 平安考核 事项清单 | 非法卫星电视接收设施整治工作不到位 | 分值不限，累计每项实际扣分 | 在居民区、城乡接合部等处发现非法卫星电视接收设施的，每次扣0.5至1分 | 报市平安办扣分 |  |
|  |  |  |  | 发现非法卫星接收设施销售门店网点的，发现1次扣1分 |  |  |
|  |  |  |  | 对于上级通报问题整改查处不及时、打击不力的，每起扣0.5至1分 |  |  |
|  |  |  |  | 整治打击不力，发生非法传输境外电视重大案件的，每起扣1分 |  |  |
| 排名考核 评分 | 整治实效 | 部门联办机制开展情况 | 10 | 未建立联办机制，或未开展联合检查 | 台账统计 |  |
|  |  | 审批换证开展情况 | 10 | 未及时开展扣2分，开展未到位扣2-5分，完全未开展扣10分 | 市局统计 |  |
|  |  | 覆盖辖区的督促检查情况 | 10 | 检查未覆盖辖区镇（街道）视情扣1-5分，完全未开展对辖区镇（街道）检查扣10分 | 实地检查 |  |
|  |  | 违法违规接收传送境外卫星电视情况 | 5 | 发现1家宾馆扣2分，直至全扣完5分 | 检查统计 |  |
|  |  | 省、市级抽查发现问题情况 | 15 | 发现1处销售窝点扣5分；发现同一居民区有超过4个以上“小耳朵”，每超出1个扣1分，直至扣15分 | 实地检查 |  |
|  | 信息报送 | 工作信息报送达标（信息、图片各10） | 10 | 少1篇（张）扣1分，直至扣10分 | 市局统计 |  |
|  |  | 排摸情况、季度报表和阶段总结报告报送情况 | 10 | 未报送每次扣2分 | 市局统计 |  |
|  | 整改 查处 | 国家、省里、市里督查案件线索查处整改情况 | 10 | 整改不及时扣5分，整改结果未及时报送视情扣1-5分，未整改扣10分 | 市局统计 |  |
|  | 考核工作资料 | 整治工作方案按时出台 | 5 | 未及时出台工作方案文件扣5分 | 市局统计 |  |
|  |  | 资料按时报送 | 5 | 未按时报送视情扣1-5分 | 市局统计 |  |
|  |  | 真实规范 | 5 | 发现虚假视情扣1-5分 | 市局统计 |  |
|  |  | 内容齐全完整不缺项 | 5 | 内容匮乏、混乱，酌情扣1-5分 | 市局统计 |  |
|  | 加分项目 | 主动查办案件及报送情况 | 10 | 主动查办并及时专案专报，每案加2分，未专报每案加1分；移交公安案件加5分，成功追究刑责的加10分 | 报送统计 |  |
|  |  | 创新举措及实效情况 | 10 | 工作中有创新举措，并已经取得相应成效，视情加5-10分 | 报送统计 |  |

附件3

非法卫星电视接收设施整治工作季度报表

填报单位（盖章）：                    时间：     年    月    日

填表人：                              电话：

| 类别 | 内 容 |
| --- | --- |
| 组织领导 | 各地是否建立非法卫星电视接收设施整治协调联办机制？ |
|  | 整治工作是否纳入当地综治工作范畴？ |
|  | 协调联办机制是否召开工作例会专题研究和部署治理工作（是、否），已召开 次，日期分别为 。 |
|  | 辖区内乡镇（街道）是否开展“无非法卫星电视接收设施”（无“小耳朵”）创建活动？ |
| 整治情况 | 本季度共发出整改通知书 份，通过报纸、广播、电视、网络、墙报、公告等宣传相关政策法规 次。 |
|  | 本季度执法共 次（含联合执法 次），出动执法人员 人次，立案 起。 |
|  | 本季度对辖区内街道社区、企事业单位、宾馆饭店、生产企业、家电市场、电器销售门店等共组织检查 次。 |
|  | 本季度取缔非法销售门店网点 个（含非法流动销售点），并收缴非法接收设施设备共 套/件。 |
|  | 本季度用户自行拆除非法境外卫星电视接收设施 座/件，强制拆除 座/件（包括卫星地面接收天线、高频头、解码器、解密卡、接收机等）。 |
| 工作亮点 | 本季度整治工作有哪些好的举措或办法，取得何种成效？（空间不够可另附纸张） |
| 不足之处 |  |
| 单位意见 | 单位领导签字： 时间： 年 月 日 |
| 备注 | 1.此表由县（市、区）文（广）旅（体）局，嘉兴经济技术开发区（国际商务区）、嘉兴港区(综合保税区)填报，数据截止每季度结束前一周。每季度报一次季度报表，年底 12月15日前统计和报送全年度统计表格。 2.此表纸质一式两份，由单位领导签字后盖单位公章,一份报市文广旅局,一份留填报单位备查。电子版发指定信息接收邮箱jxwhjgdc@126.com。 |

|  | 抄送：市平安办。 |
| --- | --- |
|  | 嘉兴市文化广电旅游局办公室 | 2021年 3月23日印发 |  |